## Sheet 1
Work (hours) | ID | Task Title | Created At | Author | Assigned To / Manager | Deadline | Completed At
2 | T1 | Настройка страницы регистрации пользователя | 10.10.2025 12:30 | Маатук Джавхер | Маатук Джавхер, Студент 2 | 15.10.2025 12:30 | 14.10.2025 13:30
1.5 | T2 | Настройка интерфейса метода оплаты | 10.10.2025 13:00 | Студент 2 | Студент 2, Студент 3 | 15.10.2025 14:00 | 14.10.2025 14:30
1 | T3 | Реализация функционала напоминаний о платеже | 10.10.2025 14:30 | Студент 3 | Студент 3, Студент 2 | 16.10.2025 16:00 | 15.10.2025 16:15
2 | T4 | Дизайн пользовательского интерфейса | 11.10.2025 09:00 | Студент 2 | Студент 2, Дизайнер | 16.10.2025 18:00 | 15.10.2025 18:00
3 | T5 | Реализация функции уведомлений о платежах | 11.10.2025 12:00 | Студент 3 | Студент 3, Студент 2 | 17.10.2025 12:30 | 16.10.2025 13:45
1.5 | T6 | Интеграция базы данных с отслеживанием платежей | 12.10.2025 08:00 | Маатук Джавхер | Маатук Джавхер, Студент 2 | 18.10.2025 10:30 | 17.10.2025 11:15
1.5 | T7 | Реализация функции истории платежей | 12.10.2025 10:30 | Студент 2 | Студент 2, Студент 3 | 18.10.2025 14:00 | 17.10.2025 14:00
1 | T8 | Реализация графика анализа финансов | 12.10.2025 14:00 | Студент 3 | Студент 3, Студент 2 | 19.10.2025 12:30 | 18.10.2025 13:15
1 | T9 | Добавление функции редактирования настроек пользователя | 13.10.2025 10:00 | Студент 2 | Студент 2, Студент 3 | 19.10.2025 15:00 | 18.10.2025 15:00
0.5 | T10 | Настройка бэкенда для уведомлений о регулярных платежах | 13.10.2025 15:30 | Студент 3 | Студент 3, Студент 2 | 20.10.2025 11:00 | 19.10.2025 16:00