## UCP
Таблица типов акторов (Actor Types Table)
№ | Актор | Тип актера | Вес
1 | Пользователь | Сложный | 3
2 | Платежная служба | Простой | 1
3 | Система уведомлений | Простой | 1
|  |  | 5 | UAW
Таблица Use Cases (Use Cases Table)
№ | Use Case | Количество транзакций | Сложность | Вес
1 | Настройка аккаунта | 5 | Средняя | 10
2 | Добавление метода оплаты | 4 | Простой | 5
3 | Установка напоминания о платеже | 6 | Средняя | 10
4 | Отслеживание сроков платежей | 6 | Средняя | 10
5 | Отправка напоминаний | 5 | Сложная | 15
6 | Просмотр истории платежей | 7 | Средняя | 10
7 | Редактирование настроек оплаты | 4 | Простой | 5
8 | Удаление напоминания о платеже | 3 | Простой | 5
9 | Просмотр уведомлений | 6 | Средняя | 10
10 | Управление подписками на оплату | 5 | Сложная | 15
|  |  |  | 95 | UUCW
Технические факторы сложности (TCF - Technical Complexity Factors)
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Воздействие
T1 | Распределенная система | 2 | 3 | 6
T2 | Цели производительности | 2 | 3 | 6
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 4 | 4
T4 | Сложная обработка | 1 | 2 | 2
T5 | Переиспользуемый код | 0.5 | 3 | 1.5
T6 | Легкость установки | 0.5 | 4 | 2
T7 | Легкость использования | 1 | 5 | 5
T8 | Портативность | 1 | 3 | 3
T9 | Легкость изменений | 1 | 3 | 3
T10 | Совместное использование | 1 | 2 | 2
Итого |  |  |  | 33
TCF |  |  |  | 0.93
Экологические факторы (EF - Environmental Factors)
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Воздействие
E1 | Опыт разработки | 1.5 | 2 | 3
E2 | Опыт команды | 0.5 | 1 | 0.5
E3 | Опыт проекта | 1 | 3 | 3
E4 | Технические способности | 1 | 3 | 3
E5 | Мотивация | 3 | 3 | 9
E6 | Стабильность требований | 2 | 2 | 4
E7 | Работа с неполный штат | -1 | 4 | -4
E8 | Языковая подготовленность | 0.5 | 3 | 1.5
Итого |  |  |  | 18
EF |  |  |  | 0.86
Итог
UCP=(UUCW+UAW)*TCF*EF
UCP | 79.98
1UCP =+-20 h | 1599.6